## форма плана НОКО (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
(ф.и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного им лица), или руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или руководителя органа местного самоуправления)
__________________________
(подпись)
__________________________
(дата)
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, на 2021 год
……………….. район
(наименование муниципального образования)
№ ОО п/п | № НЕ УДАЛЯТЬ | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (в 2021 году) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Примечание
| сквозной | [5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | (плановый срок реализации мероприятия 2022,2023 и т.д. годы)
1 | 1107 |  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
| 1114 | IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
2 | 1107 |  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
| 1114 | IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
3 | 1107 |  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| 1108 | I | Открытость и доступность информации об организации
| 1110 | II | Комфортность условий предоставления услуг
| 1112 | III | Доступность услуг для инвалидов
| 1114 | IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
| 1116 | V | Удовлетворенность условиями оказания услуг
…

## Отчёт_2023_(НОКО-2022)
Приложение
Отчёт за 2023 год об устранении недостатков, выявленных в ходе НОКО-2022
областных государственных организаций, реализующих образовательные программы профессионального образования
№ ОО п/п | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Примечание
[6 empty] | за 1 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 2 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков (только новое, то, что отсутствует в отчёте за 1 квартал) | фактический срок реализации | за 3 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков (только новое, то, что отсутствует в отчёте за 1-2 кварталы) | фактический срок реализации | за 4 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков (только новое, то, что отсутствует в отчёте за 1-3 кварталы) | фактический срок реализации | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков
14 |  | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ульяновский педагогический колледж"
| III | Доступность услуг для инвалидов
Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов:
|  | - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы. | Планируются ремонтные работы по расширению дверных проемов, установка поручней, закупка лестничноо гусеничного подъемника | 2023-12-29 | Кузнецова Г.А., заместитель директора по ИПО, Зимкина С.В., заместитель директора по АХЧ
Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:
|  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | Планируются ремонтные работы по дублированию звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрунию | 2023-12-29 | Кузнецова Г.А., заместитель директора по ИПО, Зимкина С.В., заместитель директора по АХЧ
|  | - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | Планируются ремонтные работы по дублированию надписей, знаков и инойтекстовой информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-29 | Кузнецова Г.А., заместитель директора по ИПО, Зимкина С.В., заместитель директора по АХЧ
|  | - возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | При необходимости будут предоставлены услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) по договору о сетевом взаимодействии с обществом инвалидов | 2023-12-29 | Кузнецова Г.А., заместитель директора по ИПО, Зимкина С.В., заместитель директора по АХЧ
|  | - наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению; | Организация работы альтернативной версии сайта | 2023-03-30 | Данилис А.В., преподаватель информатики | Альтернативная версия сайта имеется | 2023-03-30
|  | - возможность представления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | Разработка локальных актов, размещение информации на сайте колледжа. | 2023-03-31 | Кузнецова Г.А., заместитель директора по ИПО, Скрябина Е.В., заведующий методкабинета | Разработан порядок сопровождения реализации основных и дополнительных программам профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, размещен на сайте колледжа. Режим досьупа: http://упк4.рф/wp-content/uploads/2020/06/Poryadok-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-s-ispolzovaniem-EOR11.pdf | 2023-03-31